## UAT
User Acceptance Testing
Sistem Manajemen Pengelolaan Magang PLNSC
Nama Proyek |  | : Sistem Manajemen Pengelolaan Magang PLNSC
Perihal |  | : User Acceptance Testing (UAT) Aplikasi Pengelolaan Magang PLNSC
Waktu Pelaksanaan |  | : April 2026
Tempat |  | : PLN Suku Cadang
DAFTAR HADIR
| Nama |  | Institusi | Jabatan
Stakeholder 1 | Admin PLNSC |  | PT. PLN Suku Cadang | Administrator Sistem
Stakeholder 2 | PIC HR Magang |  | PT. PLN Suku Cadang | Business User
Stakeholder 3 | Perwakilan Mentor |  | PT. PLN Suku Cadang | Reviewer
Stakeholder 4 | Peserta Magang |  | Peserta Magang | User Representative
UAT
Notes & Agreement
User : user@example.com
Password : Steven_2026
Admin : admin@example.com
Password : Steven_2026
|  | Kasus Uji | Langkah Pengujian | Hasil yang Diharapkan | Hasil Aktual | Status | Catatan
ROLE USER
FITUR: Daftar Magang
|  | Buka landing page pendaftaran | Akses URL utama aplikasi (sebelum login) | Halaman landing pendaftaran magang tampil normal | Belum diuji | Not Run
|  | Daftar user berhasil | Buka halaman daftar; isi data valid; submit | Akun user berhasil dibuat | Belum diuji | Not Run
|  | Validasi pendaftaran gagal | Isi data tidak valid atau password tidak sesuai; submit | Muncul pesan validasi dan akun tidak dibuat | Belum diuji | Not Run
|  | Submit formulir magang mahasiswa berhasil | Isi form magang jenis Mahasiswa lengkap + upload dokumen wajib; submit | Data pendaftar tersimpan status Menunggu | Belum diuji | Not Run
|  | Submit formulir magang fresh graduate berhasil | Isi form magang jenis Fresh Graduate lengkap + upload dokumen wajib; submit | Data pendaftar tersimpan status Menunggu | Belum diuji | Not Run
|  | Validasi dokumen pendaftaran magang | Upload file non-PDF atau melebihi ukuran; submit | Muncul pesan validasi file, data tidak tersimpan | Belum diuji | Not Run
|  | Cek status pendaftaran magang | Buka menu/status pendaftaran; masukkan email pendaftar | Status Menunggu/Wawancara/Diterima/Ditolak tampil sesuai data admin | Belum diuji | Not Run
|  | Detail wawancara tampil untuk status Wawancara | Admin set status Wawancara, lalu user cek status | Tanggal, jam, lokasi/link wawancara tampil di halaman status user | Belum diuji | Not Run
|  | Nama file dokumen pendaftaran tampil benar | Upload dokumen pendaftaran lalu cek ringkasan/detail dokumen | Nama file yang tampil sesuai nama asli file upload user (bukan hash random) | Belum diuji | Not Run
FITUR: Daftar Akun
|  | Daftar user berhasil | Buka halaman daftar; isi data valid; submit | Akun user berhasil dibuat | Belum diuji | Not Run
|  | Validasi pendaftaran gagal | Isi data tidak valid atau password tidak sesuai; submit | Muncul pesan validasi dan akun tidak dibuat | Belum diuji | Not Run
FITUR: Login
|  | Login user berhasil | Buka login; isi kredensial benar; klik Masuk | Masuk ke halaman Kehadiran | Belum diuji | Not Run
|  | Login user gagal | Isi kredensial salah; klik Masuk | Muncul error login | Belum diuji | Not Run
FITUR: Kehadiran
|  | Absen masuk | Klik tombol Masuk | Data attendance masuk tersimpan | Belum diuji | Not Run
|  | Absen pulang | Setelah masuk, klik tombol Pulang | Data pulang tersimpan | Belum diuji | Not Run
|  | Status terlambat tercatat | Absen melewati jam ketentuan | Status terlambat tercatat sesuai aturan | Belum diuji | Not Run
FITUR: Riwayat Kehadiran
|  | Kalender bulanan tampil | Buka Riwayat Kehadiran; pilih bulan | Kalender tampil sesuai bulan | Belum diuji | Not Run
|  | Jam tampil pada tanggal | Lihat tanggal yang memiliki data hadir | Jam masuk atau pulang tampil pada chip | Belum diuji | Not Run
|  | Ekspor PDF bulanan | Klik Ekspor PDF | PDF berhasil diunduh | Belum diuji | Not Run
|  | Submenu Upload Draft Presensi | Buka Upload Draft Presensi; unggah dokumen | Dokumen draft tersimpan | Belum diuji | Not Run
FITUR: Ketidakhadiran
|  | Ajukan Izin | Buka Izin dan Sakit; pilih Izin; isi alasan; kirim | Pengajuan pending tersimpan | Belum diuji | Not Run
|  | Ajukan Sakit | Pilih Sakit; isi alasan; kirim | Pengajuan pending tersimpan | Belum diuji | Not Run
|  | Ajukan Lupa Absensi | Buka Lupa Absensi; isi tanggal dan jam koreksi; kirim | Pengajuan lupa absensi pending tersimpan | Belum diuji | Not Run
|  | Hasil keputusan admin tercermin | Setelah approve atau reject admin, cek kalender | Status berubah sesuai hasil keputusan | Belum diuji | Not Run
FITUR: Laporan Magang
|  | Upload Laporan Bulanan | Buka Laporan Bulanan; upload PDF | Dokumen bulanan tersimpan | Belum diuji | Not Run
|  | Upload Laporan Akhir | Buka Laporan Akhir; upload PDF | Dokumen akhir tersimpan | Belum diuji | Not Run
|  | Akses template dokumen | Klik lihat atau unduh template dari admin | Template bisa dipreview atau diunduh | Belum diuji | Not Run
FITUR: Profil
|  | Isi atau ubah foto profil | Buka Profil; upload foto; simpan | Foto profil tersimpan | Belum diuji | Not Run
|  | Isi atau ubah data profil | Isi data profil termasuk divisi; simpan | Data profil tersimpan dan mentor otomatis tampil | Belum diuji | Not Run
FITUR: Logout
|  | Logout user berhasil | Klik Keluar | Kembali ke login tanpa 419 | Belum diuji | Not Run
ROLE ADMIN
FITUR: Login Admin
|  | Login admin berhasil | Buka login; isi kredensial admin benar | Masuk ke dashboard admin | Belum diuji | Not Run
|  | Login admin gagal | Isi kredensial salah | Muncul error login | Belum diuji | Not Run
FITUR: Dasbor Admin
|  | Dasbor tampil normal | Buka halaman dasbor | Komponen dasbor tampil normal | Belum diuji | Not Run
|  | Menu Jadwal tidak tampil | Cek sidebar admin | Menu Jadwal tidak terlihat di sidebar | Belum diuji | Not Run
FITUR: Peserta Magang
|  | List peserta ringkas tampil | Buka menu Peserta Magang | Kolom ringkas tampil sesuai kebutuhan | Belum diuji | Not Run
|  | Detail peserta terbuka | Klik detail salah satu peserta | Halaman detail peserta tampil | Belum diuji | Not Run
|  | Data peserta terbaca lengkap | Periksa data pada halaman detail | Data inti peserta tampil lengkap | Belum diuji | Not Run
FITUR: Kehadiran dan Laporan Presensi
|  | Filter bulan dan user | Buka Laporan Presensi; pilih bulan dan user | Data tampil sesuai filter | Belum diuji | Not Run
|  | Kalender admin sinkron | Bandingkan data absensi dengan kalender | Kalender sinkron dengan data | Belum diuji | Not Run
|  | Ekspor PDF presensi | Klik Ekspor PDF | PDF berhasil diunduh | Belum diuji | Not Run
|  | Kode status PDF sesuai | Uji data H T I S TK LH CB lalu ekspor | Kode di PDF sesuai aturan | Belum diuji | Not Run
FITUR: Ketidakhadiran Submenu
|  | Submenu Izin dan Sakit tampil | Buka menu Ketidakhadiran | Submenu Izin dan Sakit terlihat | Belum diuji | Not Run
|  | Approve Izin atau Sakit | Klik Setujui pada pengajuan Izin/Sakit | Status approved dan efek ke kalender user | Belum diuji | Not Run
|  | Reject Izin atau Sakit | Klik Tolak pada pengajuan Izin/Sakit | Status rejected dan terbaca TK | Belum diuji | Not Run
|  | Submenu Lupa Absensi tampil | Buka submenu Lupa Absensi | Daftar request lupa absensi tampil | Belum diuji | Not Run
|  | Approve Lupa Absensi | Verifikasi lalu Setujui | Data attendance atau leave terkoreksi | Belum diuji | Not Run
|  | Reject Lupa Absensi | Klik Tolak | Tidak ada koreksi data dibuat | Belum diuji | Not Run
FITUR: Laporan Bulanan dan Akhir
|  | Lihat dokumen laporan user | Buka daftar laporan; klik Lihat | Dokumen tampil di preview | Belum diuji | Not Run
|  | Unduh dokumen laporan user | Klik Download dokumen | Dokumen berhasil diunduh | Belum diuji | Not Run
FITUR: Draft Dokumen Magang
|  | Upload draft template | Buka Draft Dokumen Magang; upload file | Template tersimpan | Belum diuji | Not Run
|  | Preview draft template | Klik Lihat template | Template tampil di preview | Belum diuji | Not Run
|  | Download draft template | Klik Download template | Template berhasil diunduh | Belum diuji | Not Run
|  | Template muncul di user | Login user dan cek halaman laporan | Template admin tersedia di user | Belum diuji | Not Run
FITUR: Master Data Peralatan
|  | Kelola Divisi | Tambah atau ubah atau hapus divisi | Perubahan data divisi tersimpan | Belum diuji | Not Run
|  | Kelola Mentor | Tambah atau ubah atau hapus mentor | Perubahan data mentor tersimpan | Belum diuji | Not Run
| 0 | Kelola Cuti Nasional LH dan CB | Tambah atau ubah atau hapus hari libur | Data libur memengaruhi kalender dan PDF | Belum diuji | Not Run
0
| 0 | Logout admin berhasil | Klik logout di header admin | Kembali ke login tanpa 419 | Belum diuji | Not Run
0
|  | Policy password aktif | Coba register atau reset dengan password lemah | Sistem menolak password tidak sesuai policy | Belum diuji | Not Run
|  | Session timeout ter-handle | Diamkan sesi sampai timeout lalu kirim request | Diarahkan login ulang tanpa error fatal | Belum diuji | Not Run
|  | Akses route admin oleh user ditolak | Login user lalu akses URL admin | Akses ditolak atau redirect | Belum diuji | Not Run
|  | Akses fitur tanpa login ditolak | Logout lalu akses URL internal langsung | Diarahkan ke halaman login | Belum diuji | Not Run
REKAP HASIL UAT
Passed | 0
Bug | 0
Enhancement | 0
Total | 59
CATATAN DAN KESEPAKATAN
Kategori |  |  | Seluruh test case pada dokumen ini siap dieksekusi sesuai jadwal UAT. |  |  |  | PJ
Bug/temuan akan dicatat pada kolom catatan dan ditindaklanjuti pada retest.
Dokumen ini menjadi acuan sign-off UAT setelah seluruh item kritis dinyatakan lulus.