## UAT
User Acceptance Testing
Sistem Manajemen Pengelolaan Magang PLNSC
Nama Proyek |  | : Sistem Manajemen Pengelolaan Magang PLNSC
Perjanjian Pokok |  | : UAT/PLNSC/IV/2026
Perihal |  | : User Acceptance Testing (UAT) Aplikasi Pengelolaan Magang PLNSC
Waktu Pelaksanaan |  | : April 2026
Tempat |  | : PLN Suku Cadang / Online Meeting
DAFTAR HADIR
| Nama |  | Institusi | Jabatan
Stakeholder 1 | Admin PLNSC |  | PT. PLN Suku Cadang | Administrator Sistem
Stakeholder 2 | PIC HR Magang |  | PT. PLN Suku Cadang | Business User
Stakeholder 3 | Perwakilan Mentor |  | PT. PLN Suku Cadang | Reviewer
Stakeholder 4 | Perwakilan Peserta |  | Peserta Magang | User Representative
UAT
a. Rundown
| 08.00 - 08.15 | : Pembukaan
| 08.15 - 08.30 | : Business Flow Overview
| 08.30 - 10.00 | : Uat per fitur
b. Notes & Agreement
User : user@example.com
Password : Steven_2026
Admin : admin@example.com
Password : Steven_2026
ROLE USER
FITUR: Daftar Akun
PLNSC-UAT | UAT-U001 | Daftar user berhasil data valid | Buka halaman daftar; isi semua field valid; submit | Akun berhasil dibuat dan user dapat lanjut login | Belum diuji | Not Run
PLNSC-UAT | UAT-U002 | Daftar user gagal validasi | Isi data tidak valid atau password tidak sesuai policy; submit | Sistem menolak dan menampilkan pesan validasi | Belum diuji | Not Run
FITUR: Login |  | Submenu Ketidakhadiran | Klik Ketidakhadiran | Submenu Izin dan Sakit serta Lupa Absensi tampil | Belum diuji | Not Run
PLNSC-UAT | UAT-U003 | Login user berhasil | Masuk ke halaman login; isi kredensial benar; klik Masuk | User diarahkan ke halaman Kehadiran | Belum diuji | Not Run
PLNSC-UAT | UAT-U004 | Login user gagal | Isi kredensial salah; klik Masuk | Login ditolak dengan pesan kesalahan | Belum diuji | Not Run
FITUR: Kehadiran |  | Logout user via tombol Keluar | Klik Keluar pada navbar user | Session berakhir dan kembali ke halaman login tanpa 419 | Belum diuji | Not Run
PLNSC-UAT | UAT-U005 | Absen masuk | Klik tombol Masuk pada jam kerja | Data attendance masuk tersimpan | Belum diuji | Not Run
PLNSC-UAT | UAT-U006 | Absen pulang | Setelah absen masuk, klik tombol Pulang | Data leave atau pulang tersimpan | Belum diuji | Not Run
PLNSC-UAT | UAT-U007 | Status tepat waktu atau terlambat | Lakukan absen tepat waktu dan terlambat pada skenario berbeda | Status pada sistem tercatat sesuai aturan jam | Belum diuji | Not Run
FITUR: Riwayat Kehadiran |  | Absen pulang tepat waktu 16.30 atau lebih | Set waktu 16.30 atau lebih; klik Pulang | Data pulang tercatat dengan status hadir tepat waktu | Belum diuji | Not Run
PLNSC-UAT | UAT-U008 | Kalender bulanan tampil | Buka menu Riwayat Kehadiran > Kalender Kehadiran; pilih bulan | Kalender tampil sesuai bulan terpilih | Belum diuji | Not Run
PLNSC-UAT | UAT-U009 | Jam masuk pulang tampil pada kalender | Lihat tanggal yang memiliki data kehadiran | Chip menampilkan jam masuk atau pulang sesuai data | Belum diuji | Not Run
PLNSC-UAT | UAT-U010 | Ekspor PDF riwayat bulanan | Klik tombol Ekspor PDF pada riwayat | File PDF berhasil diunduh dan isi sesuai bulan | Belum diuji | Not Run
PLNSC-UAT | UAT-U011 | Submenu Upload Draft Presensi | Buka submenu Upload Draft Presensi; upload dokumen valid | Dokumen draft presensi tersimpan dan tampil pada daftar | Belum diuji | Not Run
FITUR: Ketidakhadiran |  | Ajukan izin atau sakit | Masuk submenu Izin dan Sakit lalu kirim pengajuan | Pengajuan tercatat status pending | Belum diuji | Not Run
PLNSC-UAT | UAT-U012 | Ajukan Izin | Buka Ketidakhadiran > Izin dan Sakit; pilih Izin; isi alasan; kirim | Pengajuan izin tersimpan status pending | Belum diuji | Not Run
PLNSC-UAT | UAT-U013 | Ajukan Sakit | Pilih Sakit; isi alasan; kirim | Pengajuan sakit tersimpan status pending | Belum diuji | Not Run
PLNSC-UAT | UAT-U014 | Ajukan Lupa Absensi | Buka submenu Lupa Absensi; isi tanggal dan jam koreksi; kirim | Pengajuan lupa absensi tersimpan status pending | Belum diuji | Not Run
PLNSC-UAT | UAT-U015 | Status setelah keputusan admin | Setelah admin approve/reject, cek kalender dan riwayat | Status berubah sesuai hasil keputusan admin | Belum diuji | Not Run
FITUR: Laporan Magang |  | Upload laporan akhir | Buka submenu Laporan Akhir lalu upload PDF | Dokumen tersimpan | Belum diuji | Not Run
PLNSC-UAT | UAT-U016 | Upload Laporan Bulanan | Buka submenu Laporan Bulanan; upload file PDF valid | Dokumen laporan bulanan tersimpan | Belum diuji | Not Run
PLNSC-UAT | UAT-U017 | Upload Laporan Akhir | Buka submenu Laporan Akhir; upload file PDF valid | Dokumen laporan akhir tersimpan | Belum diuji | Not Run
PLNSC-UAT | UAT-U018 | Akses template dokumen admin | Klik tombol lihat atau unduh template dari admin | Template dapat dipreview atau diunduh | Belum diuji | Not Run
FITUR: Profil |  | Ajukan izin dengan alasan | Ketidakhadiran > Izin dan Sakit; pilih Izin; isi alasan; kirim | Pengajuan tersimpan status pending | Belum diuji | Not Run
PLNSC-UAT | UAT-U019 | Isi atau ubah foto profil | Buka Profil; upload foto profil; simpan | Foto profil tersimpan dan tampil | Belum diuji | Not Run
PLNSC-UAT | UAT-U020 | Isi atau ubah data profil | Isi data profil termasuk divisi; simpan | Data profil tersimpan dan mentor otomatis sesuai divisi | Belum diuji | Not Run
FITUR: Logout |  | Submenu ketidakhadiran admin | Buka menu Ketidakhadiran | Submenu Izin dan Sakit serta Lupa Absensi tampil | Belum diuji | Not Run
PLNSC-UAT | UAT-U021 | Logout user tanpa 419 | Klik tombol Keluar di navbar | User kembali ke halaman login tanpa page expired | Belum diuji | Not Run
ROLE ADMIN |  | Filter list pengajuan per tipe | Buka halaman ketidakhadiran tipe izin sakit dan lupa absensi | Data list terfilter sesuai tipe menu | Belum diuji | Not Run
FITUR: Login Admin |  | Approve izin atau sakit | Buka request izin atau sakit lalu klik Setujui | Status approved dan berdampak ke kalender user | Belum diuji | Not Run
PLNSC-UAT | UAT-A001 | Login admin berhasil | Buka login; isi kredensial admin benar; submit | Admin masuk ke dashboard | Belum diuji | Not Run
PLNSC-UAT | UAT-A002 | Login admin gagal | Isi kredensial salah; submit | Login ditolak dengan pesan error | Belum diuji | Not Run
FITUR: Dashboard Admin |  | Reject lupa absensi | Tolak request lupa absensi | Tidak ada data koreksi yang dibuat | Belum diuji | Not Run
PLNSC-UAT | UAT-A003 | Dashboard tampil normal | Masuk ke dashboard | Komponen dashboard tampil normal termasuk info jadwal | Belum diuji | Not Run
PLNSC-UAT | UAT-A004 | Menu Jadwal tidak tampil di sidebar | Periksa sidebar admin | Menu Jadwal tidak terlihat sesuai requirement UI | Belum diuji | Not Run
FITUR: Peserta Magang |  | Ekspor PDF presensi | Klik Ekspor PDF | PDF terunduh dengan data sesuai | Belum diuji | Not Run
PLNSC-UAT | UAT-A005 | List peserta tampil ringkas | Buka menu Peserta Magang | Kolom ringkas utama tampil sesuai desain | Belum diuji | Not Run
PLNSC-UAT | UAT-A006 | Detail peserta dapat dibuka | Klik detail salah satu peserta | Halaman detail peserta terbuka lengkap | Belum diuji | Not Run
PLNSC-UAT | UAT-A007 | Data profil peserta terbaca | Review data pada halaman detail peserta | Data inti peserta tampil konsisten | Belum diuji | Not Run
FITUR: Kehadiran dan Laporan Presensi |  | Kelola hari libur LH atau CB | Tambah data LH atau CB | Data libur masuk kalender dan PDF | Belum diuji | Not Run
PLNSC-UAT | UAT-A008 | Filter bulan dan user | Buka Laporan Presensi; pilih bulan dan user | Data kalender presensi tampil sesuai filter | Belum diuji | Not Run
PLNSC-UAT | UAT-A009 | Kalender admin sinkron data | Bandingkan data hadir dengan kalender | Status pada kalender sinkron dengan data absensi | Belum diuji | Not Run
PLNSC-UAT | UAT-A010 | Ekspor PDF presensi | Klik Ekspor PDF pada laporan presensi | PDF berhasil diunduh dengan isi sesuai data | Belum diuji | Not Run
PLNSC-UAT | UAT-A011 | Kode status PDF sesuai aturan | Uji data dengan kondisi H T I S TK LH CB dan ekspor | Kode keterangan pada PDF tampil sesuai aturan | Belum diuji | Not Run
FITUR: Ketidakhadiran Submenu
PLNSC-UAT | UAT-A012 | Submenu Izin dan Sakit tampil | Buka menu Ketidakhadiran | Submenu Izin dan Sakit terlihat dan bisa diakses | Belum diuji | Not Run
PLNSC-UAT | UAT-A013 | Approve Izin atau Sakit | Buka request izin atau sakit; klik Setujui | Status approved dan berdampak ke kalender user | Belum diuji | Not Run
PLNSC-UAT | UAT-A014 | Reject Izin atau Sakit | Klik Tolak pada request izin atau sakit | Status rejected dan dibaca sebagai TK sesuai aturan | Belum diuji | Not Run
PLNSC-UAT | UAT-A015 | Submenu Lupa Absensi tampil | Buka submenu Lupa Absensi | Daftar request lupa absensi tampil | Belum diuji | Not Run
PLNSC-UAT | UAT-A016 | Approve Lupa Absensi | Verifikasi jam koreksi lalu klik Setujui | Data attendance leave terkoreksi otomatis | Belum diuji | Not Run
PLNSC-UAT | UAT-A017 | Reject Lupa Absensi | Klik Tolak request lupa absensi | Tidak ada koreksi data yang dibuat | Belum diuji | Not Run
FITUR: Laporan Bulanan dan Akhir
PLNSC-UAT | UAT-A018 | Lihat dokumen laporan user | Buka daftar laporan user; klik Lihat | Dokumen dapat dipreview | Belum diuji | Not Run
PLNSC-UAT | UAT-A019 | Unduh dokumen laporan user | Klik Download pada dokumen | Dokumen berhasil diunduh | Belum diuji | Not Run
FITUR: Draft Dokumen Magang
PLNSC-UAT | UAT-A020 | Upload draft template | Buka Draft Dokumen Magang; upload file | Template tersimpan | Belum diuji | Not Run
PLNSC-UAT | UAT-A021 | Preview draft template | Klik Lihat pada template | Template tampil pada preview | Belum diuji | Not Run
PLNSC-UAT | UAT-A022 | Download draft template | Klik Download pada template | Template berhasil diunduh | Belum diuji | Not Run
PLNSC-UAT | UAT-A023 | Template tersedia di sisi user | Login sebagai user dan cek tombol template | Template terbaru dari admin bisa diakses user | Belum diuji | Not Run
FITUR: Master Data Peralatan
PLNSC-UAT | UAT-A024 | Kelola Divisi | Tambah ubah hapus data divisi | Perubahan data divisi tersimpan | Belum diuji | Not Run
PLNSC-UAT | UAT-A025 | Kelola Mentor | Tambah ubah hapus data mentor | Data mentor tersimpan sesuai divisi | Belum diuji | Not Run
PLNSC-UAT | UAT-A026 | Kelola Cuti Nasional LH dan CB | Tambah ubah hapus hari libur | Hari libur memengaruhi kalender dan ekspor PDF | Belum diuji | Not Run
FITUR: Logout Admin
PLNSC-UAT | UAT-A027 | Logout admin tanpa 419 | Klik logout pada header admin | Admin kembali ke halaman login tanpa page expired | Belum diuji | Not Run
FITUR: Keamanan
PLNSC-UAT | UAT-A028 | Policy password aktif | Coba password yang tidak memenuhi syarat saat register reset | Sistem menolak jika tidak sesuai policy keamanan | Belum diuji | Not Run
REKAP HASIL UAT
Passed | 0
Bug | 0
Enhancement | 0
Total | 49
CATATAN DAN KESEPAKATAN
Kategori |  |  | Seluruh test case pada dokumen ini siap dieksekusi sesuai jadwal UAT. |  |  |  | PJ
Bug/temuan akan dicatat pada kolom catatan dan ditindaklanjuti pada retest.
Dokumen ini menjadi acuan sign-off UAT setelah seluruh item kritis dinyatakan lulus.
JAKARTA, APRIL 2026
MENGESAHKAN,
|  | PIHAK PERTAMA |  |  | PIHAK KEDUA
TIM PENGEMBANG
|  | PENANGGUNG JAWAB UAT |  |  | PROJECT ENGINEER
|  | KETUA PELAKSANA |  |  | PROJECT MANAGER